## 工事提出書類
広川町役場 〇〇課
工事関係提出書類（チェックシート）
| 工事名： | 請負者：
| 提出書類 | 提出時期 | 適用 | 要・不 | 提出
工事着手時の提出書類 | ☆着手届 | 契約後、7日以内 | すべての工事 | 要・不 | □
| ☆工程表（計画） | 着手届と同時 | すべての工事 | 要・不 | □
| ☆現場代理人・主任(監理)技術者届（工程表に併記） | 着手届と同時 | すべての工事 | 要・不 | □
| 主任(監理)技術者資格証明書の写し | 着手届と同時 | すべての工事 | 要・不 | □
| 技術者経歴書 | 着手届と同時 | すべての工事 | 要・不 | □
| 技術者等の雇用関係確認書類 | 着手届と同時 | 請負金額250万円の工事 | 要・不 | □
| 工事履行保証関係書類 | 契約時 | 請負金額が130万円以上の工事 | 要・不 | □
| ☆建退共証紙購入報告書 | 契約後、1カ月以内 | すべての工事 | 要・不 | □
| 段階確認願 | 着手届と同時 | 段階確認が必要な工事 | 要・不 | □
(監督員が臨場した場合は写真不要)
| CORINS受領書（写） | 契約締結後10日以内 | 当初契約金額または変更契約時 | 要・不 | □
|  | □登録 □変更 □完了 | において500万円以上
| 施工計画書 | 工事を着手する前まで | ①請負金額が5000万円以上の工事 | 要・不 | □
②監督員が特に指示した工事
| 交通安全管理計画書 | 工事を着手する前まで | 道路使用許可を必要とする工事で | 要・不 | □
請負金額が500万円以上
| 道路使用許可証（写） | 工事を着手する前まで | 道路使用許可を必要とする工事 | 要・不 | □
| 下請契約報告書 | 下請負人決定後、10日以内 | 下請がある場合の工事 | 要・不 | □
| ☆施工体系図 | 下請契約報告書と同時 | 下請がある場合の工事 | 要・不 | □
| 施工体制台帳 | 下請負人決定後、速やかに | 下請契約がある場合は必ず提出 | 要・不 | □
| 再下請通知書 | 再下請負人決定後、10日以内 |  | 要・不 | □
| 着手前測量成果簿 | 工事を着手する前まで |  | 要・不 | □
| ☆建設廃棄物処理計画書 | 建設廃棄物処理を行う前 | 建設廃棄物処理がある工事 | 要・不 | □
| 建設リサイクル法に係る事項 | 落札後速やかに（契約前） | 500万円以上の工事 | 要・不 | □
| 再生資源利用計画書 | 工事を着手する10日前まで |  | 要・不 | □
| 再生資源利用促進計画書 |  |  | 要・不 | □
| 材料承認（確認）願（カタログ等添付） | 現場搬入前 | 確認願いは職員の臨場を要するもの | 要・不 | □
| 建設発生土処分地計画書 | 残土処分地選定後 | 建設発生土があり、処分地の | 要・不 | □
| ・運搬経路図・土砂埋立て許可書の（写し） | ・3000m3以上の処分がある場合 | 指定がない場合 |  | □添付
| ☆安全訓練等の活動計画書 | 工事を着手する前まで | すべての工事 | 要・不 | □
施工中 | ☆安全訓練等の活動報告書書（工事安全対策ﾁｪｯｸﾘｽﾄ） | 毎月実施 | すべての工事 | 要・不 | □
| 工事打合簿 | 随時 | 協議・提出・報告・届出 | 要・不 | □
工事完了時の提出書類 | 品質管理総括表 | 完成検査前 |  | 要・不 | □
| ・品質管理資料 |  |  | 要・不 | □
| 出来形管理総括表 | 完成検査前 |  | 要・不 | □
| ・出来高展開図 |  |  | 要・不 | □
| ・設計図書利用出来高管理図（朱書き） |  |  | 要・不 | □
| ・出来形管理図表 |  |  | 要・不 | □
| ・工程能力図（管理図表一部） |  |  | 要・不 | □
| ☆工程表（実施） | 完成検査前 | すべての工事 | 要・不 | □
| 工事写真 | 完成検査前 | すべての工事 | 要・不 | □
| 石材・骨材等の材料出荷証明書 | 完成検査前 | 石材（再生材を含む）使用工事 | 要・不 | □
| 再生資源利用実施書 | 工事完成後速やかに | 500万円以上の工事 | 要・不 | □
| 再生資源利用促進実施書 |  |  | 要・不 | □
| マニュフェスト集計表（鏡） | 完成検査前 |  | 要・不 | □
| 産業廃棄物マニュフェスト伝票(A票・E表の写し) |  |  | 要・不 | □添付
| ☆完成届 | 完成後速やかに | すべての工事 | 要・不 | □
☆広川町様式あり
※主な提出書類であり、その他については
監督員と協議のこと